## Schedule
Borland Lab Renovation (Penn State) — 리모델링 공정표
원본: Penn State AE Senior Thesis 공개 포트폴리오 공정표(PDF) — 표 그대로 옮김, 선행·요약행 구조 포함
ID | Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors
1 | Borland Lab Reno | 449 days | 2006-11-27 | 2008-08-14
2 | Pre Construction | 357 days | 2006-11-28 | 2008-04-09
3 | Abatement | 45 days | 2006-11-30 | 2007-01-31
4 | Abatement Ground Floor | 13 days | 2006-11-30 | 2006-12-18
5 | Abatement First Floor | 13 days | 2006-12-19 | 2007-01-04 | 4
6 | Abatement Second Floor | 13 days | 2007-01-05 | 2007-01-23 | 5
7 | Abatement Penthouse | 6 days | 2007-01-24 | 2007-01-31 | 6
8 | Demolition | 48 days | 2006-12-25 | 2007-02-28
9 | Demo Sales Room | 5 days | 2006-12-25 | 2006-12-29
10 | Demo Garage in Rear | 5 days | 2007-01-01 | 2007-01-05 | 9
11 | Demo Interior Walls Ground Floor | 4 days | 2006-12-25 | 2006-12-28
12 | Temporary Support Ground Floor | 8 days | 2006-12-29 | 2007-01-09 | 11
13 | Demo Interior Walls First Floor | 4 days | 2007-01-10 | 2007-01-15 | 12
14 | Temporary Support First Floor | 8 days | 2007-01-16 | 2007-01-25 | 13
15 | Demo Interior Walls Second Floor | 4 days | 2007-01-26 | 2007-01-31 | 14
16 | Temporary Support Second Floor | 8 days | 2007-02-01 | 2007-02-12 | 15
17 | Demo Interior Walls Pent. House | 4 days | 2007-02-13 | 2007-02-16 | 16
18 | Temporary Support Pent. House | 8 days | 2007-02-19 | 2007-02-28 | 17
19 | Site Prep. | 26 days | 2006-11-28 | 2007-01-02
20 | Install Construction Fence | 3 days | 2006-11-28 | 2006-11-30
21 | Remove Existing Landscape | 5 days | 2006-12-01 | 2006-12-07 | 20
22 | Tree and Shrub Protection | 13 days | 2006-12-08 | 2006-12-26 | 21
23 | Install Access Roads and Parking | 5 days | 2006-12-27 | 2007-01-02 | 22
24 | Interior Construction | 290 days | 2007-03-01 | 2008-04-09 | 8
25 | Basement Construction | 36.25 days | 2007-03-01 | 2007-04-20
26 | Excavate Elevator Pit | 5 days | 2007-03-01 | 2007-03-07
27 | Install Structural Steel | 7 days | 2007-03-08 | 2007-03-16 | 26
28 | Duct Work Rough-in | 7 days | 2007-03-19 | 2007-03-27 | 27
29 | Chilled Water Rough-in | 7 days | 2007-03-28 | 2007-04-05 | 28
30 | Electrical Rough-in | 5 days | 2007-04-06 | 2007-04-12 | 29
31 | Fire Protection Rough-in | 6 days | 2007-04-13 | 2007-04-20 | 30
32 | Ground Floor Construction | 72.5 days | 2007-04-20 | 2007-07-31 | 25
33 | Install Structural Steel | 4 days | 2007-04-20 | 2007-04-25
34 | Duct Work Rough-in | 10 days | 2007-04-26 | 2007-05-09 | 33
35 | Fire Protection Rough-in | 10 days | 2007-05-10 | 2007-05-23 | 34
36 | Plumbing Rough-in | 5 days | 2007-05-24 | 2007-05-30 | 35
37 | Electrical Rough-in | 5 days | 2007-05-31 | 2007-06-06 | 36
38 | Metal Wall Stud Framing | 5 days | 2007-06-07 | 2007-06-13 | 37
39 | Insulate Walls | 2 days | 2007-06-14 | 2007-06-15 | 38
40 | Hang Drywall | 4 days | 2007-06-18 | 2007-06-21 | 39
41 | Install Metal Door Frames | 3 days | 2007-06-22 | 2007-06-26 | 40
42 | MEP Rough-in in Ceiling | 6 days | 2007-06-27 | 2007-07-04 | 41
43 | Prime Paint Walls | 2 days | 2007-07-05 | 2007-07-06 | 42
44 | Install Carpet | 6 days | 2007-07-09 | 2007-07-16 | 43
45 | Install Base Board | 2 days | 2007-07-17 | 2007-07-18 | 44
46 | Install Ceiling Grid | 4 days | 2007-07-19 | 2007-07-24 | 45
47 | Final Paint Walls | 2 days | 2007-07-25 | 2007-07-26 | 46
48 | Drop Ceiling Tiles | 2 days | 2007-07-27 | 2007-07-30 | 47
49 | Final Cleaning | 1 day | 2007-07-31 | 2007-07-31 | 48
50 | First Floor Construction | 72.5 days | 2007-07-31 | 2007-11-09 | 32
51 | Install Structural Steel | 3 days | 2007-08-01 | 2007-08-03
52 | Duct Work Rough-in | 10 days | 2007-08-06 | 2007-08-17 | 51
53 | Fire Protection Rough-in | 10 days | 2007-08-20 | 2007-08-31 | 52
54 | Plumbing Rough-in | 5 days | 2007-09-03 | 2007-09-07 | 53
55 | Electrical Rough-in | 5 days | 2007-09-10 | 2007-09-14 | 54
56 | Metal Wall Stud Framing | 5 days | 2007-09-17 | 2007-09-21 | 55
57 | Insulate Walls | 2 days | 2007-09-24 | 2007-09-25 | 56
58 | Hang Drywall | 4 days | 2007-09-26 | 2007-10-01 | 57
59 | Install Metal Door Frames | 3 days | 2007-10-02 | 2007-10-04 | 58
60 | MEP Rough-in in Ceiling | 7 days | 2007-10-05 | 2007-10-15 | 59
61 | Prime Paint Walls | 2 days | 2007-10-16 | 2007-10-17 | 60
62 | Install Carpet | 6 days | 2007-10-18 | 2007-10-25 | 61
63 | Install Base Board | 2 days | 2007-10-26 | 2007-10-29 | 62
64 | Install Ceiling Grid | 4 days | 2007-10-30 | 2007-11-02 | 63
65 | Final Paint Walls | 2 days | 2007-11-05 | 2007-11-06 | 64
66 | Drop Ceiling Tiles | 2 days | 2007-11-07 | 2007-11-08 | 65
67 | Final Cleaning | 1 day | 2007-11-09 | 2007-11-09 | 66
68 | Second Floor Construction | 72.5 days | 2007-11-09 | 2008-02-19 | 50
69 | Install Structural Steel | 4 days | 2007-11-09 | 2007-11-14
70 | Duct Work Rough-in | 10 days | 2007-11-15 | 2007-11-28 | 69
71 | Fire Protection Rough-in | 10 days | 2007-11-29 | 2007-12-12 | 70
72 | Plumbing Rough-in | 5 days | 2007-12-13 | 2007-12-19 | 71
73 | Electrical Rough-in | 5 days | 2007-12-20 | 2007-12-26 | 72
74 | Metal Wall Stud Framing | 5 days | 2007-12-27 | 2008-01-02 | 73
75 | Insulate Walls | 2 days | 2008-01-03 | 2008-01-04 | 74
76 | Hang Drywall | 4 days | 2008-01-07 | 2008-01-10 | 75
77 | Install Metal Door Frames | 3 days | 2008-01-11 | 2008-01-15 | 76
78 | MEP Rough-in in Ceiling | 6 days | 2008-01-16 | 2008-01-23 | 77
79 | Prime Paint Walls | 2 days | 2008-01-24 | 2008-01-25 | 78
80 | Install Carpet | 6 days | 2008-01-28 | 2008-02-04 | 79
81 | Install Base Board | 2 days | 2008-02-05 | 2008-02-06 | 80
82 | Install Ceiling Grid | 4 days | 2008-02-07 | 2008-02-12 | 81
83 | Final Paint Walls | 2 days | 2008-02-13 | 2008-02-14 | 82
84 | Drop Ceiling Tiles | 2 days | 2008-02-15 | 2008-02-18 | 83
85 | Final Cleaning | 1 day | 2008-02-19 | 2008-02-19 | 84
86 | Penthouse Construction | 36.25 days | 2008-02-19 | 2008-04-09 | 68
87 | Install Structural Steel | 4 days | 2008-02-19 | 2008-02-22
88 | Duct Work Rough-in | 5 days | 2008-02-25 | 2008-02-29 | 87
89 | Fire Protection Rough-in | 5 days | 2008-03-03 | 2008-03-07 | 88
90 | Plumbing Rough-in | 3 days | 2008-03-10 | 2008-03-12 | 89
91 | Electrical Rough-in | 3 days | 2008-03-13 | 2008-03-17 | 90
92 | Metal Wall Stud Framing | 2 days | 2008-03-18 | 2008-03-19 | 91
93 | Insulate Walls | 1 day | 2008-03-20 | 2008-03-20 | 92
94 | Hang Drywall | 2 days | 2008-03-21 | 2008-03-24 | 93
95 | Install Metal Door Frames | 1 day | 2008-03-25 | 2008-03-25 | 94
96 | MEP Rough-in in Ceiling | 2 days | 2008-03-26 | 2008-03-27 | 95
97 | Prime Paint Walls | 1 day | 2008-03-28 | 2008-03-28 | 96
98 | Install Carpet | 2 days | 2008-03-31 | 2008-04-01 | 97
99 | Install Base Board | 1 day | 2008-04-02 | 2008-04-02 | 98
100 | Install Ceiling Grid | 2 days | 2008-04-03 | 2008-04-04 | 99
101 | Final Paint Walls | 1 day | 2008-04-07 | 2008-04-07 | 100
102 | Drop Ceiling Tiles | 1 day | 2008-04-08 | 2008-04-08 | 101
103 | Final Cleaning | 1 day | 2008-04-09 | 2008-04-09 | 102
104 | Project Close Out | 92 days | 2008-04-09 | 2008-08-14
105 | Punch List | 55 days | 2008-04-10 | 2008-06-25
106 | Final Inspection | 1 day | 2008-05-14 | 2008-05-14
107 | Flush Building | 11 days | 2008-06-26 | 2008-07-10 | 105
108 | Move in | 25 days | 2008-07-11 | 2008-08-14 | 107

## 출처
출처 URL | https://www.engr.psu.edu/ae/Thesis/portfolios/2007/DFF110/Appendix A Detailed Schedule.pdf
옮긴 날짜 | 2026-10-01
검증 | 행별 기간 = 시작~종료 월~금 근무일수(±1일, 반일 요약행 1건 제외) 일치