## 공정표
○○ 근린생활시설 신축공사 실행 공정표
No | 공종 | 구역 | 작업명 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 선행작업 | 비고
가설공사
1 |  | 전체 | 가설울타리 설치 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3
2 |  | 전체 | 현장사무소 설치 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 3 | 1
토공사
3 |  | 지하1층 | 터파기 | 2026-10-11 | 2026-10-20 | 10
4 |  | 지하1층 | 잡석다짐·버림콘크리트 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3
골조공사
5 |  | 지하1층 | 기초 철근·거푸집 | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 7
6 |  | 지하1층 | 기초 콘크리트 타설 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 5
7 |  | 1층 | 1층 벽체·기둥 골조 | 2026-11-02 | 2026-11-12 | 11
8 |  | 1층 | 1층 슬래브 타설 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 7
9 |  | 2층 | 2층 벽체·기둥 골조 | 2026-11-16 | 2026-11-26 | 11
10 |  | 2층 | 2층 슬래브 타설 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | 9
마감공사
11 |  | 1층 | 1층 조적·미장 | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 12
12 |  | 2층 | 2층 조적·미장 | 2026-12-14 | 2026-12-24 | 11